БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від ___________ № ____

м. Бровари

Про затвердження плану проведення

заходів з організації та проведення

громадських слухань

В зв’язку з надходженням ініціативи щодо проведення громадських слухань на тему: «Громадські слухання щодо забудови земельної ділянки площею 1,8745 га по вул. Симоненка – вул. В.Чорновола на умовах Меморандуму або ініціювання розірвання договору оренди даної земельної ділянки», враховуючи норми  Тимчасового Положення «Про громадські слухання в місті Бровари», затвердженого рішенням Броварської міської ради від 04.12.2003 року № 323-17-24 , керуючись ст. 13, ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Броварської міської ради

В И Р І Ш И В :

- Затвердити план проведення заходів з організації та проведення громадських слухань на тему «Громадські слухання щодо забудови земельної ділянки площею 1,8745 га по вул. Симоненка – вул. В.Чорновола на умовах Меморандуму або ініціювання розірвання договору оренди даної земельної ділянки», згідно з додатком 1.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря ради Бабича П.І.

Міський голова								І.В.Сапожко

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Броварської міської ради

від ___ _________ 2016 № _____

ПЛАН

заходів з організації та проведення громадських слухань на тему «Громадські слухання щодо забудови земельної ділянки площею 1,8745 га по вул. Симоненка – вул. В.Чорновола на умовах Меморандуму або ініціювання розірвання договору оренди даної земельної ділянки»

| № п/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утворення організаційного комітету з проведення громадських слухань | Не пізніше 3 (трьох) днів з дати погодження складу організаційного комітету з суб’єктом ініціативи проведення громадських слухань | міський голова |
|  | Підготовка регламенту проведення засідань організаційного комітету | не пізніше 5 (п’яти) днів з дати створення організаційного комітету | організаційний комітет з проведення громадських слухань |
|  | Підготовка пропозицій та інформаційних матеріалів для учасників громадських слухань | не пізніше 15 (п’ятнадцяти) днів з дати створення організаційного комітету | організаційний комітет з проведення громадських слухань |
|  | Підготовка рекомендацій щодо часу та місця проведення громадських слухань | не пізніше 15 (п’ятнадцяти) днів з дати створення організаційного комітету | організаційний комітет з проведення громадських слухань |
|  | Визначення часу та місця проведення громадських слухань | від 1 місяця після реєстрації ініціативи, або в інший час, запропонований ініціатором слухань, але не пізніше трьох місяців з дня реєстрації ініціативи | міський голова |
|  | Опублікування повідомлення про проведення громадських слухань в засобах масової інформації та розміщення його на сайті міської ради | Не пізніше ніж за 5 (п’ять) днів до дати проведення громадських слухань | організаційний комітет з проведення громадських слухань, керуючий справами виконавчого комітету Броварської міської ради |
|  | Підготовка і направлення письмових запрошень до участі у громадських слуханнях міському голові, депутатам міської ради, членам виконавчого комітет, відпвідним працівникам виконавчого комітету, експертам (за необхідності), представникам академічних установ, керівникам підприємств та учбових закладів, що знаходяться на території міста | Не пізніше ніж за 5 (п’ять) днів до дати проведення громадських слухань | організаційний комітет з проведення громадських слухань |
|  | Розробка проекту Регламенту громадських слухань | Не пізніше ніж за 5 (п’ять) днів до дати проведення громадських слухань | організаційний комітет з проведення громадських слухань |
|  | Розробка проекту порядку денного громадських слухань | Не пізніше ніж за 5 (п’ять) днів до дати проведення громадських слухань | організаційний комітет з проведення громадських слухань |
|  | Організація проведення громадських слухань | від 1 місяця після реєстрації ініціативи, або в інший час, запропонований ініціатором слухань, але не пізніше трьох місяців з дня реєстрації ініціативи | організаційний комітет з проведення громадських слухань |
| 11. | Складання протоколу за результатами громадських слухань | не пізніше 3 (трьох) робочих днів після проведення громадських слухань | Голова та секретар організаційного комітету з проведення громадських слухань |
| 12. | Направлення секретарю ради протоколу громадських слухань | не пізніше 3 (трьох) робочих днів після проведення громадських слухань | організаційний комітет з проведення громадських слухань |
| 13. | Направлення рішення, прийнятого за результатом громадських слухань на розгляд Броварської міської ради, міського голови та виконавчого комітету Броварської міської ради | не пізніше 3 (трьох) робочих днів після проведення громадських слухань | організаційний комітет з проведення громадських слухань, секретар ради |
| 14. | Опублікування висновків та пропозицій за результатами громадських слухань | Протягом тижня з дня їх розгляду на сесії | організаційний комітет з проведення громадських слухань, керуючий справами виконавчого комітету Броварської міської ради |